## Sheet1
2019年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 桂财教函〔2019〕66号 追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金 |  | 项目编码 | 313004201900002
项目实施单位 | 广西钦州商贸学校 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区供销合作联社
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 600
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 600
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目是学校根据教学发展建设的经费需要而申请使用的资金项目，主要是为了改善中等职业学校办学条件，提升中等职业教育基础能力，丰富专业建设内涵，提高师资队伍水平及提升人才培养质量;做好学校迁建项目前期工作，推进新校区建设；改善学生实训条件和住宿条件，提高学生对学校的满意度，培养优秀技能型人才，扩大学校的影响力。项目经费分别用于学校迁建办学可行性报告编制、迁建办学项目建筑设计、概念性规划设计、建筑方案设计、建筑施工图纸设计、水土保持设施补偿费和水土流失防治费、环境影响报告编制等新校区前期工作经费，小计276万元；用于学校学生宿舍空调安装、学生宿舍供水系统改造、饭堂改造维修等，小计123万元；用于学校校园信息化建设工程、市场营销实训室建设、实训设备购置、实训基地维修等，小计187万元。
项目起始时间 | 2019-03-01 |  | 项目终止时间 |  | 2019-12-31
项目实施进度 | 年内按时完成！
年度绩效目标 | 主要目标是为了改善中等职业学校办学条件，提升中等职业教育基础能力，丰富专业建设内涵，提高师资队伍水平及提升人才培养质量;做好学校迁建项目前期工作，推进新校区建设；改善学生实训条件和住宿条件，提高学生对学校的满意度，培养优秀技能型人才，扩大学校的影响力。
自评得分（满分100分） |  | 87 |  | 预算执行率%（10分） |  | 8
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 增加计算机70台，增加学生宿舍用空调92台 | 完成100% | 完成100% | 已完成 | 5
|  | 产出数量 | 新校区建设前期工作完成率 | 完成100% | 完成20% | 该项目使用时间原本安排全部集中在2019年度内，但由于原用于学校迁建项目的项目设计、水土保持和地质勘察项目的规划设计条件及可行性报告于12月中旬才得以批复，以上工作没法按时开展，使得46.86%的项目资金未能在2019年内使用。现已取得可行性报告批复，学校正在加快推进项目设计、水土保持和地质勘察的前期工作，将在2020年第一季度进行项目招投标，将结余资金全部使用完毕。 | 1
|  | 产出数量 | 市场营销实训室建设 | 1间 | 完成建设1间 | 已完成 | 5
|  | 产出数量 | 学生实习设备维修 | 1000台以上 | 1000台以上 | 已完成 | 5
| 质量指标 | 产出质量 | 实训设备增加，学生宿舍空调安装完成 | 覆盖学生800以上 | 覆盖学生800人以上 | 已完成 | 3
|  | 产出质量 | 新校区建设前期工作完成达到的比率 | 100% | 完成20% | 该项目使用时间原本安排全部集中在2019年度内，但由于原用于学校迁建项目的项目设计、水土保持和地质勘察项目的规划设计条件及可行性报告于12月中旬才得以批复，以上工作没法按时开展，使得46.86%的项目资金未能在2019年内使用。现已取得可行性报告批复，学校正在加快推进项目设计、水土保持和地质勘察的前期工作，将在2020年第一季度进行项目招投标，将结余资金全部使用完毕。 | 1
|  | 产出质量 | 完成市场营销实训室建设 | 100% | 100% | 已完成 | 2
|  | 产出质量 | 完成大部分实训设备维修 | 90%以上 | 90%以上 | 已完成 | 2
| 时效指标 | 产出时效 | 产出时间 | 年内 | 年内 | 已完成 | 8
| 成本指标 | 产出成本 | 600万 | 100% | 318.85万元 | 该项目使用时间原本安排全部集中在2019年度内，但由于原用于学校迁建项目的项目设计、水土保持和地质勘察项目的规划设计条件及可行性报告于12月中旬才得以批复，以上工作没法按时开展，使得46.86%的项目资金未能在2019年内使用。现已取得可行性报告批复，学校正在加快推进项目设计、水土保持和地质勘察的前期工作，将在2020年第一季度进行项目招投标，将结余资金全部使用完毕。 | 8
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 改善学生实训条件和住宿生活条件，提高教学质量，进一步改善学校办学条件。 | 逐年改善 | 逐年改善学校办学条件 | 已完成 | 15
| 经济效益指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
| 环境效益指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 改善学校办学调价，提高学校影响力。 | 逐年扩大 | 逐年扩大影响力 | 已完成 | 14
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 学生或教职工反馈满意度 | 95% | 95% | 已完成 | 10
| 其他指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 0